科力耐材公司2023年设备设施检维修业务技术规格书

甲方：甘肃酒钢集团科力耐火材料股份有限公司

乙方：

为保证甘肃酒钢集团科力耐火材料股份有限公司（以下简称甲方）起重机械与压力管道维修业务外包后，便于进行管理、约束设备维修行为，提高设备管理水平和设备运行质量，确保设备维修工作安全、有序进行，保障生产稳定顺行，经甲乙双方共同协商，达成本协议。

- 施工承包范围：

负责耐材公司碳钢耐材作业区、炼铁耐材作业区、炼轧耐材作业区除内燃设备外所有设备设施（含构建筑物）检修维护（日修、定修、抢修）、大型备件线下修复；承担酒钢炼铁厂1—6#高炉系统检修时热风炉区域机电设备检修维护作业；负责承包区域检修项目必要的安全措施(包括：脚手架搭设、检修用临时安全平台搭建、各类安全防护设施)；负责承担施工所需工器具。

- 承包期限：2023年8月1日至2024年7月31日

- 三、费用结算:

- 1.合同价款

- 合同总金额：  元，大写：  元整；。

- 2.结算方式

- 按月结算，结算费用=总价/12-索赔扣款。

- 3.支付方式

- 承兑。

4.结算要求：

- （1）乙方每月20日前对当月工时数量与甲方各作业区进行核算，双方签字确认后报生产运营室办理结算。

（2）甲方各作业区每月对维修情况出具评价报告，乙方进行签字确认后作为结算依据。

- 四、检修人员配置

施工人员共计配置15人，其中：电工4人、钳工6、焊工4人、现场安全管理人员1人。人员技能等级持证率不低于80%，特种作业必须持特种作业操作证，现场安全管理人员必须持安全管理资格证。

- 五、设备维修质量及验收要求:

- 1.维修质量应符合国家、行业有关规范标准、设备图纸及生产方设备管理及技术要求、标准的有关规定。

- 2.维修后必须按要求恢复设备的原貌和安全设施，维修现场清理干净，废旧备件经甲方确认后送到指定地点摆放整齐。

- 3.维修完毕，设备单机试车、联动试车由甲方组织，乙方派人参加，确认正常后由甲方岗位工和点检员签字后方可交工，乙方必须待试车合格后方可离开检修现场。

- 4.经维修的设备或部件在交付使用后要保证在维修周期内的正常运行，并且在交付使用后的保修期为甲方要求的一个维修周期。

- 六、设备管理的相关要求

- 甲方是所管区域的设备管理责任主体，负责责任区域的设备点检、维护、检修、项修、技改等设备管理业务，对运行维护业务负责。承担所属区域的设备基础管理（包括设备技术、档案台帐、点检维护、设备操作、设备事故控制、设备经济运行、设备经济技术指标、保障费用控制等）、检修计划、检修组织实施、项修技改项目组织和实施等各项具体工作，对设备管理、控制的过程和结果负全责。

- （一）检修计划管理：

- 1.甲方根据设备点检的信息，结合设备开停机状况，严格按照双方协商的检修工时定额标准下达检修计划作为双方核算的依据，乙方须按甲方下达的设备检修计划执行，检修计划的相关管理要求严格按照股份公司检修管理办法和耐材公司检修管理相关办法执行。

- 2.甲方每周三下达下周检修计划，每日17:00前下达第二天日检修计划。

- 3.甲方应该提前将其它各类检修计划下达给乙方；并准备好检修所用的材料、备件，乙方接到计划后，积极组织，确保按计划规定完成。

- 4.甲方在下达计划后，应对检修所涉及的材料、备件进行准备和确认；乙方对检修计划进行检修力量的平衡，如乙方对定修、项修、全停检修计划有异议，乙方应在收到计划后及时向甲方进行反馈。

- 5.乙方接到甲方抢修计划通知后，白班时，抢修人员携带所需工器具在30分钟（法定节假日、双休日及夜间60分钟）内赶到现场，与甲方共同商议抢修方案和抢修工期，双方按抢修方案积极配合共同完成抢修任务。工期一旦确定，乙方应按工期完成。

- 6.在日常检修计划无法执行时，按照所欠计划工作量费用的两倍扣除其检修结算费用。

- （二）检修准备：

- 1.甲方下达的各类检修计划项目必须准确详实（抢修除外）。

- 2.乙方必须对24小时以上单项检修和项修、全停检修制定详细的施工方案及安全措施，确保检修质量、时间、项目、安全按计划全面完成。

- 3.乙方在责任区域设备管理业务上服从甲方的管理、指导和监督。

- 4.甲方提前按检修计划要求做好设备的停机工作，清理残余物料做好其他检修配合工作。因故不能按计划停机应提前4小时通知乙方。

- 5.乙方执行甲方审核下达的定修、项修计划，组织技术人员落实检修内容、编制施工方案和安全措施等工作，提前准备所需的备件、材料。在检修施工前8小时前与甲方沟通联系好停机和生产准备事宜，合理安排检修人员，做好定修前的一切准备工作。

- 6.乙方检修前30分钟进入施工现场与甲方负责人进行设备停机前的现场联系确认，甲方应按照乙方的要求操作设备和联系送（停）介质以配合检修作业。

- 7.检修计划中需要使用乙方车辆时，甲方应在计划执行前2个工作日与乙方联系，以便乙方准备检修用车。

- 8.乙方应参加甲方组织的检修事故故障分析会，属于乙方责任的按照责任进行考核，同时将分析报告提交给甲方。

- 9.在检修期间，天车工应服从乙方的指挥。因天车工不服从乙方的指挥而造成的检修拖期由甲方承担责任。

- 10.进入甲方作业场所乙方应遵守甲方定置摆放及基础管理要求，对使用的工器具、设备进行摆放和使用。

- （三）检修验收

- 1.检修后设备的移交以乙方向甲方点检员提交《检修作业单》为准；提交《检修作业单》的前提：检修项目双方已确认完毕；停电设备已送电完毕；检修牌已摘掉且操作牌已交还甲方，具备试车条件。

- 2.乙方向甲方提交《检修作业单》并经甲方岗位工和点检员签字确认后即视为乙方已将设备移交给甲方，甲方应组织完成动力介质检查复送、相关设备送电、联合试车（模拟）和生产准备，直至恢复生产。在此期间因检修质量发生的设备故障时间超出了规定的试车消缺时间而导致未按计划恢复生产，拖期时间由乙方承担，否则拖期时间由甲方承担。

- 七、权利和义务：

- （一）甲方的权利和义务

- 1.负责向乙方提供维修技术标准和相关技术文件，监督乙方组织实施维修任务的完成。

- 2.负责告知乙方需遵守的相关制度及管理要求，要求乙方进行学习并执行，告知的相关内容视为本协议的组成部分。

- 3.负责按时下达维修作业计划给乙方，要求乙方按计划工期，保质保量完成维修任务。

- 4.负责监督乙方对维修的重点关键项目、项修、系统维修等制定维修施工方案和安全措施，并检查乙方在维修过程中的落实执行。

- 5.负责提供维修所需合格的备件和施工主材。

- 6.负责为乙方提供维修所用场地及所需的风、水、电、气等能源介质。

- 7.有权在计划执行过程、维修质量、日常监管等各方面对乙方进行监督管理和评价，并且对违反本协议相关事项进行考核。

- 8.对不服从甲方管理的乙方管理、技术人员，甲方有权向乙方提出撤换。

- 9.多单位在同一区域、同一系统、同一设备维修时，除乙方要做好安全防护外，甲方有权统一协调，保证安全维修。

- 10.甲方组织对乙方施工项目进行验收，对验收不合格项目，责令其整改直至符合验收标准，因整改造成的影响及一切费用由乙方承担。

- 11.甲方与乙方协商签署综合治理承包责任书和安全协议。

- 12.甲方有权利审查乙方的安全资质证明和个人相关证件以及特种作业人员的持证情况，如乙方开工手续、相应安全资质证明和个人相关证件不能达到甲方管理要求，甲方有权拒绝乙方开工。

- 13.甲方有权利审核乙方施工方案、安全措施。对达不到甲方安全现场管理要求的施工项目，甲方有权拒绝乙方开工或制止其继续施工作业。

- 14.甲方有责任向乙方进行危险告知，甲方对乙方不符合安全规定的行为有权进行制止，不听劝阻者，甲方有权立即停止其作业，并责令其离开甲方现场，由此而产生的一切后果由乙方承担。

- 15.甲方属地化生产作业区、保障作业区及各科室管理技术人员有权对乙方违反甲方规章制度的人员提出考核意见，并限期整改。

- 16.未经甲方登记批准的乙方人员，甲方有权利拒绝其进入甲方现场。

- 17.甲方指定专门的业务联系责任人，负责乙方在甲方区域范围内的联系协调业务。包括施工期间的审核、登记、换牌、停送电、动火证明和停送能源介质等相关手续和票据的办理，并在相关票据上签字。

- 18.甲方有责任接受乙方就甲方的现场环境、作业条件、规章制度和安全规定等方面提出的建议。如果建议合理、条件允许，甲方必须进行处理或改进。

- 19.甲方在乙方进入检修作业前，将相关区域危险源以书面（电子版）形式告知乙方，并与乙方签订相关的书面交接手续。

- 20.发生生产安全事故时，甲方有责任配合乙方进行事故抢救和对外联系。

- （二）乙方的权利和义务

- 1.乙方应建立健全满足本协议维修管理需要的组织机构，相应的规章制度、作业标准，操作规程，配备具有安全资质条件的专职安全管理人员，特种作业人员持证上岗，按照规定给员工配备劳动防护用品，并在现场正确使用。按规定在本地的安监部门备案，并对完成承包的各项维修任务负责。乙方按自己设置的组织机构、人员职责及国家和甲方的规定要求以及乙方本企业的规章制度等，全面管理所属员工，对所属员工安全教育、技能培训、职业健康等全方面负责，并承担全部责任。

- 2.乙方学习并遵守甲方告知的相关规章制度，管理教育所属员工，保证安全生产和维修，服从甲方相关告知的规定要求，并遵照执行。制定全年培训计划，按期进行安全和技能方面的培训，建立完善安全培训档案。

- 3.乙方按照国家法律法规及行业标准、规章制度建立完善的危险作业管理制度，建立并落实安全风险识别和隐患排查治理制度。建立应急救援预案，应急预案与甲方进行有效衔接，按要求进行演练和进行修订。

- 4.乙方必须按照甲方维修现场管理要求，做到文明维修。维修作业过程中要严格按要求摆放备件、材料、工具，保证作业现场清洁、整齐；维修完成后清除现场垃圾，保持现场环境清洁，维修过程中承担因违反有关环保法规造成的损失与责任。

- 5.乙方要切实遵守国家的法律法规和甲方告知乙方的管理规定及要求，管理好自己所属员工，发生综合治理案件、违规、违纪、交通违章等事件时由乙方承担全部责任。

- 6.乙方须根据承包本协议的维修作业内容配备常用维修工机（器）具及小型运输车辆，并负责备件、材料的倒运，保证所使用工机具等设备的安全可靠，做好使用前的检查确认工作。不得采购国家明令禁止的设备。

- 7.乙方应合理安排维修人员、高效组织维修；培训所属员工，提高技能水平。负责制定和完善维修作业标准，并按维修标准进行作业。对维修业务承包范围内的“三率”指标负责，保证维修质量合格率、计划兑现率和时间命中率100%完成。

- 8.乙方在维修期间要做好维修记录，管控维修过程，保证维修各项指标。

- 9.乙方对工作中存在的异议，有权提出建议和意见，有权对甲方违章指挥及有可能损坏设备及危及人身安全的行为进行制止。

- 10.乙方对甲方维修计划下达、维修工作量的确认或其他相关工作如存在争议，首先乙方要服从甲方的安排，不能影响维修工作的正常运行，之后双方协商解决存在的争议，乙方对甲方下达的维修计划必须严格遵照执行。

- 11.甲方计划不准确、维修内容模糊，乙方有权向甲方提出修正意见，由于甲方的原因影响维修不能按时完成，在工期上乙方有权要求甲方追加所影响的时间和维修工作量。

- 12.乙方有权对不符合标准的备件、材料拒绝使用，并立即向甲方主管部门报告。

- 13.发生甲方人员不履职现象给乙方造成影响，乙方可向甲方上级部门进行投诉，甲方落实后根据甲方相关制度进行处理。

- 14.对甲方下达维修计划中涉及到的工作量，须经甲方、乙方共同审核确定，确定的维修工作量，作为每月结算的主要依据。

- 15.乙方应在自己维修管理、安全管理、设备管理、班组管理等管理框架下，建立完备的安全、质量、基础管理体系，建立抢急抢修应急预案、人身伤害事故应急救援预案以及各项规章制度，并负责贯彻实施。

- 16.乙方进驻甲方现场，施工作业人员必须持有相关的技能鉴定证书，特殊工种作业人员必须持有效上岗证件。

- 17.乙方必须定期对其在甲方区域内作业的相关人员进行安全教育，使本方人员熟悉甲方的现场作业环境和各项安全规章制度，并能有效执行；乙方应对施工作业人员配发统一的符合要求的劳动防护用品。

- 18.乙方对甲方提供的相关危险源必须对作业人员进行书面交底或告知，并留存相关交底记录或告知记录。

- 19.乙方进驻现场后必须对现场进行安全确认，未经甲方允许，乙方人员不得擅自进入危险区域和要害岗位。

- 20.乙方在施工期间，必须有专人负责、专人指挥、专人联系。对动力能源介质的停送必须出具相关的停送票据，并由施工负责人在相关记录上签字。对不能出具票据的检修项目必须有专人进行确认，并通过甲方相关管理技术人员向生产方统一联系、指挥、传达，未经甲方相关管理技术人员同意不得随意停送能源动力介质。所有票据必须有甲方责任人的签字方为有效。

- 21.乙方在要害岗位、危险区域或禁火区域从事动火等施工作业时必须遵守甲方有关的安全规定，制定施工方案和安全措施，甲方相关技术人员审核备案，否则不得进行作业。

- 22.乙方要做到文明施工，对施工检修作业现场的环境卫生负责，并按要求将垃圾分类清理，施工结束后要做到工完料尽现场清。检修期间跑、冒、滴、漏现象要严格控制，乙方在施工前必须准备铺垫用的胶皮、塑料布等，以防止作业期间对现场的环境污染。

- 23.乙方对工器具、备品、备件必须有专人负责和定置管理，防止丢失或被盗。因乙方自身管理原因导致的一切后果由乙方自行承担。

- 24.乙方有权利就甲方的现场环境、作业条件、规章制度和安全规定等方面存在的问题提出改进建议和整改要求。不具备安全条件的，乙方可拒绝施工。

- 25.乙方未经甲方同意，不得擅自动用甲方或生产方的一切设备和设施。否则产生的一切后果由乙方承担。乙方人员在甲方区域的工作及行走路线，必须按规定的安全通道及路线行走。

- 26.乙方必须设立明确的安全负责人，负责与甲方协调有关安全及现场管理方面的事宜。

- 27.特殊情况，由甲乙双方共同协商进行解决，待安全作业条件具备以后，方可进行检修施工作业。

- 28.乙方在检修、施工中产生的与环境因素相关的废弃物，乙方须经无害化处理后，方可进行处置，不得排放对环境造成影响的废弃物。

29.乙方在签订承包合同后应及时制定检修作业所需的检修作业标准并向甲方进行备案，制定检修施工方案必须符合甲方管理要求，因检修方案不符合要求造成检修计划不能兑现，乙方承担全部责任。

- 八、违约责任

- 1.乙方对甲方下达的计划应及时与甲方沟通，未经甲方同意取消的检修计划没有按时执行的，给予500元/项的违约考核。

- 2.乙方维修现场施工过程不执行相关管理制度的，给予1000元/项的违约考核。

- 3.乙方未按要求进行定置摆放的，施工完毕后现场未进行清理或清理未达到要求的，给予500元/项的违约考核。

- 4.乙方未认真记录检修任务单维修数据的，给予500元/项的违约考核。

- 5.未按要求办理停、送电手续及其他现场维修要求的手续，或办理的手续不符合要求的，按照公司安全管理制度考核。

- 6.事故或事故报告书未立即上报的，给予500元/项的违约考核。

- 7.抢修组织不力、不及时的，给予500元/项的违约考核。

- 8.对甲方查处限期要求整改或立即进行整改的问题，没有进行整改的，给予500元/项的违约考核。

- 9.在施工过程中不按标准要求进行作业，造成设备检修返工，影响检修工期的给予500元/次的违约考核。

- 10.经维修的设备，在维修周期内设备出现维修质量问题的，未造成影响的给予500元/次的违约处罚,造成设备事故的，按照设备事故标准给予违约考核。

- 11.违规使用、接引各种动力能源介质的，给予500元/次的违约考核。

- 12.开会迟到或无故不参加会议的，给予200元/次的违约考核。

13.乙方未按合同足量配备作业人员，按照所缺人数每人每天扣除承包费用500元。

- 九、其它

1．未尽事宜，双方友好协商解决。

甲方：甘肃酒钢集团科力耐火材料股份有限公司     乙方：

法人代表或委托代表：                           法人代表或委托代表：

时间：    年    月    日                       时间：    年    月   日