酒钢集团宏兴股份公司

不锈钢分公司

热轧作业区加热炉耐火材料维修技术协议

甲方： 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司不锈钢分公司

乙方：

日期：

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司不锈钢分公司（以下称甲方）与          （以下称乙方）就甲方 热轧作业区加热炉耐火材料维修经双方协商，达成如下技术协议：

本技术协议作为甲方设备订货合同的附件，与订货合同具有同等法律效力。

- 本技术协议所提出的是最低标准的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，乙方应保证提供符合有关标准和技术文件的优质品。

- 乙方提供的维修技术必须具有国内同行业近几年内的先进水平，采用先进工艺，成熟的技术或专利技术。

- 乙方维修过程中技术、设备的选择，都应按照图纸要求及国内外通用的现行标准和相应的技术规范执行，而这些标准和技术规范应为合同签字日为止最新公布发行的标准和技术规范。

- 乙方在合同维修实施过程中，发生侵犯专利的行为时其侵权责任与甲方无关。

二 、供货范围

- 2.1加热炉低温段6根水梁、高温段2根水梁耐材拆除，重新支模、浇筑，自流浇注料用量约50t。

- 2.2加热炉出料炉门耐材浇筑，低水泥浇注料用量约10.5吨，轻质浇注料3吨。

- 2.3加热炉炉内挡火墙拆除重新砌筑（2组共计24米）。

- 2.4预热炉入料端端墙拆除，重新支模砌筑（2面），低水泥浇筑料用量约5.5吨。

- 2.5加热炉炉内高温摄像头安装4台。

三、修复要求

3.1主要耐材性能技术要求：

3.1.1自流高强浇注料

| 使用部位 | 水梁立柱、水梁； |
| --- | --- |
| 牌号 | MC C165-F |
| 化学成分 | AL2O3:≥65% |
| 最高使用温度 | 1650℃ |
| 体积密度（t/m3） | ≥2.4 |
| 耐压强度（Mpa） | 110℃×16h,≥40；1500℃×3h,≥60 |
| 抗折强度（Mpa） | 110℃×16h,≥6；1500℃×3h,≥9 |
| 线变化率（%） | 110℃×16h,≤±0.2；1500℃×3h,≤±0.5 |

2.1.2含锆陶瓷纤维毡

| 使用部位 | 水梁、立柱包扎；热风管道包扎 |
| --- | --- |
| 最高使用温度 | 1450℃ |
| 散装密度（Kg/m3） | 128 |
| 线变化率（%） | <3%(1300℃×24h) |
| 导热系数（W/mK） | 400℃时＜0.09；1000℃时＜0.20 |

3.2耐材施工要求

1）严格按照加热炉炉体砌筑图要求进行耐火材料砌筑,施工过程中相邻施工部位出现恶化而未列入本次维修计划内的部分，原则上维修由乙方负责，甲方提供备件和材料。

2）加热炉低温段活动梁、高温段更换2根定梁耐火材料全部拆除重新砌筑，其余部分停炉后进入炉内检查确认修补部位，乙方提供本次耐材维修所需耐材。乙方负责的水梁拆除及砌筑必须出具专门的施工方案，且拆除过程中，必须保证对水梁炉筋管不造成二次伤害。新旧耐材交接部位砌筑，必须做好相应的处理措施，避免接茬位置出现问题。除水梁锚固爪焊接、耐热滑块更换以外，锚固爪表面涂刷沥青漆及包扎、支模、浇注以及施工产生的垃圾由乙方负责完成，炉内拆除的耐材由甲方配合协助乙方清理至炉外。

3）水梁、立柱耐材浇注作业必须保证连续浇注，单根水梁或立柱自开始浇注至完成浇注前，期间不得中断浇注作业。

4）加热炉、预热炉耐材烘炉时间，在满足乙方耐材烘炉性能要求的前提下，必须同时满足甲方烘炉后生产要求（加热炉最短烘炉时间96小时）。双方签字认可后方可执行。

5）加热炉检修后，炉膛温度1280℃时，水梁冷却水回水温度≤进水温度+12 ℃。

6）项目内容中未涉及到的部分或临时发现的小的修补工作，原则上全部由乙方无条件负责完成修补砌筑，甲方负责提供修补用材料。

7）以上由乙方提供的所有耐材，到货后必须一并提供材料出厂前检验报告和性能指标说明、出厂抽检报告及合格证等。

8）所有耐材到货后，必须有到货数量和规格清单，由甲乙双方共同验收清点后，方可上线使用。

3.3工况条件：

炉膛环境温度≤40℃；

施工作业场所属于受限空间；

3.4质量验收

3.4.1检验方法：外观观察

3.4.2验收标准：

- 耐材打结良好，无脱落。

四、质保期要求

点炉投入生产运行12个月，耐材脱落面积＜3%。

- 五、质量与工期要求

5.1工程质量要求：拆除、砌筑、安装等，全部执行国家有关标准规范和甲方提供的图纸要求。项修完毕后必须一次性通过验收。因本次项修不合格造成的返工费用和由此造成的其他一切质量责任及生产经营损失，由乙方全部负责，并要求承诺无条件赔偿由此造成的相应损失。

5.2本次项修耐材施工时间需控制在14天内完成，具体施工工期根据项修推进计划另行制定，原则上不得超出14个工作日。

5.3设备拆除工作应在甲方指导下进行，做到保护性拆除。不得损坏甲方设备。

5.4施工过程中，使用的材料、备件规格型号、性能指标、施工方案等与本技术协议或图纸不符的，甲方有权利叫停施工作业，由此耽误的工期，由乙方承担全部责任。

5.5加热炉水梁、立柱耐材维修后，对施工外观质量进行初步验收，施工过程中，乙方对甲方提出的施工不符合问题，必须无条件返工或整改。烘炉后，必须保证连续生产使用，由于烘炉过程中发现问题，导致工期延长或设备材料超计划使用，由乙方承担全部责任。

5.6由于耐材脱落造成的生产延误或质量降级，按照甲方实时降级品差价或生产事故管理办法中的事故损失计算方式，由乙方承担全部责任。

5.7对于一年质保期内出现的设备质量问题，应甲方要求，乙方应在接到甲方通知后3天内委派技术人员到甲方现场解决处理。

5.8质保期内如因本次大修耐材质量或施工质量原因，发生的费用由乙方承担。

六、双方责任

6.1甲方责任

6.1.1甲方向乙方提供必要的设备技术参数和图纸。

6.1.2甲方配合乙方对现有加热炉项修部位耐材、金属件使用情况进行勘察。

6.1.3甲方有责任向乙方提供加热炉的使用工况及目前使用中存在的问题，方便乙方制定正确的项修施工方案。

6.1.4甲方提供施工场地，材料存放区域，乙方施工所用材料由甲方保管。

6.1.5进场施工前甲方安排安全人员向乙方施工人员进行安全交底并签署安全协议，施工期间甲方安排专人负责联系与协作工作；出现交叉作业，乙方必须主动与相关方当面签署安全互保协议并进行相互安全交底。

6.2乙方责任

6.2.1乙方提供的材料应保证满足甲方的上述技术要求以及工况使用条件，必要时需到现场进行测绘，确保甲方的正常使用，同时保证修复后的耐火材料部分满足长期使用要求。

6.2.2乙方所使用的配套金属件，必须提供出厂质量验收单和合格证，必须标明成分。

6.2.3乙方所使用的所有耐火材料，必须向甲方提供相关的质量检验报告和出厂合格证。

6.2.4乙方负责所有耐火材料、配套金属件使用量的核实和采购，由于材料核实不够造成工期延误，责任全部由乙方承担；由于核实过量造成浪费，甲方不承担任何责任。

6.2.5甲方在乙方项修施工结束后，如因乙方施工质量问题，发生设备、人身、生产或产量质量事故等，乙方照价赔偿甲方损失。

6.2.6乙方必须提供本次年修所有所需材料的技术指标给甲方，甲方审核后乙方进料，项修所需专用工具双方共同享有使用权。

6.2.7乙方根据甲方要求，出具详细的年修施工技术方案，必须在施工前10日内交甲方审核确定方能施工维修。

6.2.8乙方在收到中标通知后60日内做好项修的准备工作，根据甲方要求的时间，将需要的材料备件或人员安置至甲方施工场地，并做好相关衔接工作。

6.2.9乙方须遵守甲方现场的管理规定及厂规、厂纪，并对乙方施工人员的安全负有全部责任，服从甲方的协调管理，甲方有权监督并要求乙方整改安全隐患。需要停止作业进行整改的，必须立即停止作业，由此造成的工期延误，由乙方负全部责任。

6.2.10对因乙方原因造成设备、人身或其它安全事故，乙方负全部责任，由此造成的后果全部由乙方承担，并承担相应的考核。

6.2.11乙方现场施工期间必须配备一名专业人员进行现场服务，所配备人员必须具有丰富的加热炉耐材砌筑、维修、安装以及安全施工经验，确保加热炉年修作业安全进行和工期、质量可控。

6.2.12甲方提供的图纸和资料，乙方要严格保密，如果因乙方原因导致图纸和资料泄密，引起的后果由乙方负责

七、 双方确定因履行本协议应遵守的保密义务如下：

甲方提供的图纸和资料，乙方要严格保密，如果因乙方原因导致图纸和资料泄密，引起的后果由乙方负责。

八、资料交付要求

8.1乙方向甲方交付相关资料，包括产品合格证和协议要求的出厂检验报告、产品随货说明、加热炉年修施工技术方案、安全技术协议、烘炉标准、各部位耐火材料、配套金属件实际使用量。

九、违约责任

9.1加热炉耐材年修质保期为一年，从开始烘炉之日开始计算，质保期内由于材料或施工质量问题导致在使用过程中出现耐材脱落或损坏影响正常使用的缺陷，乙方承担免费维修，并视情况严重程度扣除合同款2-15%作为生产经营损失赔偿。

9.2 加热炉耐材修复没有达到验收标准要求或未提供协议要求的各类检验报告，视为不合格，甲方将不予接收。

9.3因修复质量问题导致甲方出现设备故障或事故，乙方除免费维修外，视情况严重程度扣除合同款2-10%作为故障损失赔偿。

9.4乙方必须配备专门的现场安全管理人员，乙方所有参与大修人员的安全由乙方自行负责，甲方不承担责任。

9.5现场作业期间，因乙方管理不善、联系确认不清、安全教育不到位、违章指挥、违章作业等导致的人身伤害事故及意外、险肇事故，由乙方承担全部管理责任和事故责任。乙方负责本单位人员发生安全事故后的上报、善后处理、赔偿。

9.6在合同执行过程中坚持实行“安全一票否决制”， 如已方在履行合同内容过程中发生工亡事故时，甲方有权解除合同的条款

9.7合同生效后，任何一方无正当理由解除、或不履行合同的，给对方造成影响，违约方支付合同总价50％违约金给对方。由于不可抗力造成合同不能履行的情况除外.

9.8经双方协商一致，可对本协议条款进行修订更改或补充完善。

十、其它

10.1本协议中未尽事宜，双方协商解决。

10.2本协议一式三份，甲方两份，乙方一份。

甲方：	                       乙方：

甲方代表：	                  乙方代表：