2026年酒钢集团公司

职工环厂健康跑赛事服务技术规格书

甲方：酒泉钢铁（集团）有限责任公司工会委员会（以下简称甲方）

地址：甘肃省嘉峪关市雄关东路十二号

联系人：王娟

甲方计划于2026年6月在酒钢冶金厂区内举办2026年酒钢集团公司职工环厂健康跑比赛。根据《中华人民共和国民法典》有关规定，订立技术规格书，以供双方共同遵守：

一、服务内容

经甲乙双方协商一致，由乙方负责此次比赛的筹备、组织、执行及赛后服务等全方位服务，包含比赛组织、路线规划设计、场地及赛道布置、奖牌设计制作、广告用品设计制作、志愿者培训及组织、计时系统及人员配备、补给品配备、参赛人员意外伤害险代理、照片直播、视频录制。比赛结束后由乙方拆除比赛沿途设置的各类设备及广告用品，场地恢复原貌。

- 二、服务质量及标准

- （一）赛事组织标准​

- 1.赛事流程需符合甲方规定的要求；

- 2.比赛路线需经甲方确认；

- 3.补给站设置间距≤5公里，配备饮用水、能量补给品及医疗箱；

- 4.志愿者需接受岗前培训，服务响应时间≤3分钟。

- （二）设备设施标准​

- 1.计时系统采用芯片计时技术，误差率≤1‰；

- 2.奖牌尺寸误差≤±0.5mm，图案需与甲方确认稿一致；

- 3.广告用品（旗帜、横幅等）需符合户外广告安全标准，抗风等级≥6级。

- （三）安全保障标准​

- 1.赛道封闭需提前3小时完成，配备20名安保人员全程巡查；

- 2.医疗救援点至少设置3个，配备AED除颤仪及医护人员；

- 3.起点、终点、物资发放区域、补给站放置灭火器，且赛前需通过甲方验收；

4.确保比赛全程安全有序，不发生因组织不力导致的安全事故。

- （四）赛后服务标准​

- 1.场地恢复需在赛后24小时内完成，恢复至赛事前状态；

- 2.完赛物资发放准确无误；

- 3.拍摄的宣传素材需在24小时内全部移交甲方。

三、双方权利与义务

（一）甲方权利与义务

1.随时监督所有活动流程的策划与实施，有权对乙方提供的服务提出整改意见；

2.提供赛事所需的场地及协调事宜；

3.按约定支付费用；

4.甲方有权在比赛时进行视频录制、直播等宣传工作；

5.比赛产生的所有文件、视频资料所有权归甲方所有。

（二）乙方权利与义务

- 1.提供本次比赛组织、路线规划设计、场地及赛道布置、奖牌设计制作、广告用品设计制作、志愿者培训及组织、计时系统及人员配备、补给品配备、参赛人员意外伤害险代理、照片直播、视频录制等所需设备、材料、工器具及人工服务等。负责起点门、终点门、拱门、补给站、舞台、音响等设备设施的公共安全，并承担安装、使用等过程中的安全责任；

2.提前实地了解比赛场地并做好比赛路线规划，包含补给点设置和沿途道路封闭事宜，整体规划符合比赛安全要求；

3.保证比赛前一天的计时系统、音响设备、补给站、广告用品安装到位并测试完毕；

4.保证所有设备、设施安装后安全、牢固、无隐患，并运行正常；

5.保证比赛所需号码簿、计时芯片、计时毯、补给物品按照甲方要求的数量和规格在比赛前一天配备完毕；

6.保证比赛所需奖牌按照甲方要求的数量和规格于比赛一周前交付甲方；

7.遵守国家法律法规，遵守赛事规定的竞赛规则，保证比赛成绩的公平公正并在比赛结束后第一时间告知甲方；

8.乙方要对赛事相关信息进行保密，未经甲方同意，不得向第三方泄露；

9.乙方设计制作的起点门、终点门、拱门、赛道指引牌等不得侵犯他人合法权益，若侵犯他人合法权益，造成的一切损失和后果由乙方全部承担；

10.若比赛期间参赛人员发生意外伤害，乙方要积极配合甲方联系保险公司办理赔偿事宜；

11.乙方从赛道布置开始全程跟踪直至比赛全部结束，确保比赛期间设备、人员按时到位、比赛顺利进行，所提供服务让甲方满意为准。

12.乙方须确保比赛全程安全有序进行，不发生安全事故，因乙方组织不力导致的安全事故，乙方承担全部法律责任及赔偿。

四、违约责任

（一）合同生效后，除法律规定或本合同另有规定外，未经甲、乙双方协商一致，任何一方不得提前中止、终止或解除本合同。

（二）乙方应为甲方提供高质量服务，若出现比赛物资质量不合格或未按甲方要求的时间交付等情况，甲方有权扣除合同价款5%以上的费用；若计时系统故障导致成绩争议，乙方承担全部仲裁费用及赔偿；出现重大比赛事故的，甲方有权扣除合同价款5%以上的费用；因乙方设备缺陷或组织不力导致参赛人员或甲方工作人员受伤，乙方承担受伤人员医疗费及赔偿金的80%。

- （三）如因不可抗力因素或甲方工作原因，需要中止本合同的，未发生费用不再发生，前期已完成事项按照完成量予以结算，其它事项由双方协商解决。一方因不可抗力因素需提前终止本合作时，应提前7天书面通知对方，经双方书面协商并书面同意，可以终止本合同；否则应承担因此给对方造成的损失。

（四）合同任何一方违反本合同任何条款所引起守约方的一切损失和费用（包括但不限于律师费、诉讼费、参加诉讼的交通费、食宿费、通信费、鉴定费、公证费等费用）均由违约方承担。

五、服务时效及其他

（一）服务时间：2026年5月30日至2026年6月30日，比赛时间由甲方另行确定。

（二）合同履行地：甘肃省嘉峪关市甲方指定地点。