| 选矿厂一选3-2#旋流器组以及223#、711#脱水槽 外委采购施工安装项目技术规格书审核会签单 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 保障作业区 | （生产技术质量室） 设备环保室 |
| 助理工程师 | 意见： 签字 | 意见： 签字 |
| 工程师 | 意见： 签字 | 意见： 签字 |
| 高级工程师 | 意见： 签字 | 意见： 签字 |
| 备注 | 记录： |  |

备注：

审核人员若对技术协议文本有修改意见，在会签意见栏中说明，否则填写“同意”。

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司

选矿厂一选3-2#旋流器组以及223#、711#脱水槽

外委采购施工安装项目技术规格书

甲   方：甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司

甲方代表：

乙   方：

乙方代表：

年  月   日

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下称甲方）与              （以下称乙方）就甲方选矿厂一选3-2#旋流器组以及223#、711#脱水槽外委采购施工安装项目事宜经双方协商，达成如下技术协议：

一、总则

- 本技术协议作为甲方外委项目施工合同的附件，与该项目外委合同同时生效，具有同等法律效力。合同执行期间双方再协商形成的补充协议和追加条款也具有同等法律效力。

- 1、本技术协议所提出的是最低标准的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，乙方应保证提供符合有关标准和技术文件的优质产品。

- 2、乙方提供的技术必须具有国内同行业近几年内的先进水平，采用先进工艺，合格材料，成熟的技术或专利技术。

- 3、乙方提供的设备或材料必须是全新、规范、先进的高质量可靠的合格产品，能够确保连续稳定的工作。

- 4、乙方提供的制造，材料的选择，都应按照国内外通用的现行标准和相应的技术规范执行，而这些标准和技术规范应为合同签字日为止最新公布发问的标准和技术规范。

- 5、乙方须对施工后的项目的完整性、合理性和质量承担全部责任。保证其达到正常使用要求、工艺要求。

- 6、乙方在合同执行期间，发生侵犯专利的行为时其侵权责任与甲方无关。

- 7、乙方需对甲方所提供的使用环境、工况条件、安装尺寸进行现场确认，保障施工期间施工条件、施工能力完全满足现场使用要求。

二、项目施工内容

- 1、原3-2#旋流器组拆除；

- 2、原3-2#旋流器组钢结构平台拆除；

- 3、原3-3#、3-4#泵出口总管拆除20米包含泰勒阀及流量计（球磨平台孔洞封堵）；

- 4、原3-2#旋流器平台加球机及槽体支架保护性拆除；

- 5、旋流器溢流管拆除5米，弯头2件；

- 6、球磨机给矿管拆除；

- 7、新建旋流器组钢结构平台；

- 8、安装3-2#旋流器组并调整方向，沉砂管移位至旋流器沉砂槽底部，并将侧面进行封堵及涂抹乐泰胶。

- 9、3-3#、3-4#泵出口总管更换20米（管道采用内衬聚氨酯钢管道，管道支架4组，采用井字型支架，且在球磨平台重新开Φ400孔洞2个，孔洞周围砌筑围堰并且制作套管）并安装泰勒阀，与旋流器给矿管连接；

- 10、旋流器溢流管回装5米，弯头2件；

- 11、球磨机给矿管回装，并且将旋流器沉砂管与球磨机给矿管连接；

- 12、旋流器平台安装加球机及加球轨道；

- 13、球磨机排矿端防护网制作安装。

14、所有钢结构施工完毕后进行防腐刷漆，底漆防锈漆，面漆调和漆。项目施工完成以后，3-2#旋流器组能正常运行。

15、直径2500mm脱水槽采购1台、直径3000mm脱水槽采购1台。

15、711#脱水槽拆除、223#脱水槽拆除。

16、 新采购脱水槽安装，直径2500mm脱水槽安装于223#脱水槽位置、直径3000mm脱水槽安装于711#脱水槽位置。

三、施工技术要求

（一）3-2#旋流器组采购技术要求

- 1、使用环境

- 1.1、环境条件

- 最高温度：         38.4℃

- 最低温度：         -31.6℃

- 夏季最高平均温度： 28.7℃

- 冬季最低平均温度： -15.6℃

- 日最大温差：       14℃

- 年平均温度：       7.3℃

- 相对湿度：         46%

- 夏季平均湿度：     52%

- 冬季平均湿度：     55%

- 海拔高度           1614～1620m

- 2、工况使用环境

- ⑴、物料为铁粒矿浆，温度为常温5℃~40℃，矿浆中含有浮选选别后残余的Cl-（中值109mg/L、范围10.3-228 mg/L）、SO42-（中值985mg/L、范围228-1885 mg/L）等离子以及胺类捕收剂等残余药剂，PH值（中值7.97、范围7.08-9.17）。

- ⑵、安装环境：厂房内安装。

- ⑶、使用水质为生产环水，供水压力0.1MPa，水质同第⑴条。

- ⑷、旋流器组台时处理量：230t/h（干矿量）

- ⑸、工矿条件：

| - 项目 | - 旋给浓度 | - 旋给粒度 |
| --- | --- | --- |
| - 数值 | - 45～55% | - -200目占60～70% |
| - 矿石性质 |  |  |
| - 矿石真密度（T/m3） | - ～3.8 | - ～3.8 |
| - 矿石堆密度（T/m3） | - ～2.38 | - ～2.38 |
| - 主要铁矿物为磁铁矿、镜铁矿、镁菱铁矿，褐铁矿；主要脉石矿物有碧玉、铁白云石、重晶石。 |  |  |

- 3、 制造标准：

与原生产厂家备件具有互换性。

4、工艺指标要求：

分级量效率大于等于64%；分级质效率大于等于35%。

5、相关技术要求

| 旋流器组型号 | FX350-GX-B |
| --- | --- |
| 溢流管（直径） | 120mm |
| 沉砂咀（直径） | 60mm |
| 锥角 | 多锥体或锥角20度 |
| 运行台数 | 3台 |
| 总台数 | 6台 |

6、质量保证

质量保证期1年，自设备功能考核竣工之日起，部分零件或部件有特定技术要求的按照要求期限执行。质量保证期内设备运行中发生的设备质量事故所造成的生产损失由卖方负责赔偿，出现问题免费维修更换。

系统设备设施供货范围

| 序号 | 部件名称 | 规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 旋流器 | FX350-GX-B | 6台 |
| 2 | 溢流弯管 | FX350-GX-B×6配套 | 6件 |
| 3 | 分配器 | FX350-GX-B×6配套 | 1件 |
| 4 | 溢流箱 | FX350-GX-B×6配套 | 1套 |
| 5 | 底流箱 | FX350-GX-B×6配套 | 1块 |
| 6 | 进料总管 | FX350-GX-B×6配套 | 1件 |
| 7 | 流量调节阀 | FX350-GX-B×6配套 | 6件 |
| 8 | 压力表 | FX350-GX-B×6配套 | 1台 |

供货旋流器组部件完整，能够组装完好的旋流器组。

（二）需委托有设计资质的第三方对3-2#旋流器组安装进行设计，并以安装设计图为准进行施工。

（三）永磁磁力脱水槽采购技术要求

特别注意：711脱水槽规格型号Φ3000，槽体上口直径3000（mm）,223脱水槽规格型号Φ2500，槽体上口直径2500（mm）。

1、使用环境：

1.1分选物料为强磁性铁粒矿浆，温度为常温5℃～40℃，矿浆样中Cl-含量范围5～60mg/l、SO42-含量范围50～350 mg/l、水质pH值介于9～10之间，另外，除上述离子外，还含有胺类捕收剂、淀粉、氢氧化钠等浮选残余药剂。

1.2 安装环境：设备于厂房内安装。

1.3 工作制度：连续工作制，年作业时间不低于8000h（333天）。

1.4、制造标准：

1.4.1 符合国家及机械工业最新相关设备制造标准要求；

1.4.2 执行设备制造相关行业、企业标准；

1.4.3 要求所供应设备的主体零部件与在线设备具备同一安装、配合尺寸。

2、相关技术要求：

2.1相关参数：

| 规格型号 | 槽体上口直径 （mm） | 槽体高度 （mm） | 沉降面积 （m2） | 处理量 （t/h） | 磁感应强度 （mT） | 磁系 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Φ2500 | 2500 | 1800～2000 | 5～7 | 40～45 | 50～100 | 磁筒+磁环 |
| Φ3000 | 3000 | 1800～2000 | 5～7 | 40～45 | 50～100 | 磁筒+磁环 |

2.2工艺指标

| 作业段 | 给矿浓度 （%） | 给矿粒度（-200目%） | （底流-给矿）品位提高幅度% （功能考核指标） | 尾矿品位（%） （功能考核指标） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一段 | 35～45 | 60～80 | ≥3.00 | ≤14.80 |
| 二段 | 30～45 | ≥80 | ≥1.30 | ≤16.50 |

2.3设备技术要求

2.3.1给矿器采用10mm不锈钢；

2.3.2脱水槽槽体材质为Q235B，厚度不小于12mm；

2.3.3磁系用非导磁不锈钢带匝箍或铜螺栓联接，防止磁块脱落；

2.3.4丝杆材质为非导磁不锈钢，圆螺母材质采用硬质红铜，在矿浆介质中长期浸泡却可以灵活调节；

2.3.5底水小管给水方式为水平切线给水，底水连接管采用304不锈钢材质制造，管径为DN40mm；槽体锥体内部贴耐磨陶瓷，延长槽体使用寿命。

2.3.6磁块安装架材质均采用非导磁不锈钢；

2.3.7脱水槽支撑设置可调丝杆，便于调整脱水槽水平度。

2.3.8脱水槽底部排矿口管径DN159mm，配套耐磨阀门，槽底底部车锥面。

2.4 质量保证期限：

2.4.1 设备本体质保期限为12个月，磁系正常使用寿命8年以上。在此寿命期内磁性能退磁率小于2%，磁块不得出现脱落现象。给矿器使用寿命2年以上。

2.4.2 考核内容：质量保证期内如正常使用而出现质量问题乙方应负责无偿处理，直至恢复设备使用性能。

2.4.3、设备到货验收合格且安装后1～2个月内测定磁感应强度（2.1）和工艺指标（2.2）功能考核满足要求视为合格；否则，为不合格产品，甲方无条件退货，不予支付乙方合同款，损失由乙方全部负责。

2.4.4、指标测试方法：功能考核期间的考查数据以安装后的1～2个月时间为准，取样测试方法以选矿现行测试方法为依据进行确定。

附件三  设备供货范围

| 序号 | 代号 | 名称 | 数量 | 材料 | 总质量（kg） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单重 | 总重 |
| 1 |  | 永磁磁力脱水槽\CS-25 Φ2500 40≤Q<45t/h | 1 | 组合 |  |  |
| 2 |  | 永磁磁力脱水槽\CS-30 Φ3000 40≤Q<45t/h | 1 | 组合 |  |  |

附加说明：每台磁力脱水槽供货包括槽体、磁系、给矿器、丝杠、调节手轮，底水管，耐磨阀门等。

四、承包期限

1、项目开工日期：2024年8月25日，交工日期：2024年9月10日。

2、承包方自开工之日起，编制施工计划，如果在施工过程中，实际施工进度落后于计划工期5天，则甲方有权解除合同，剩余工程量由甲方组织与第三方招议标，招议标的所有费用从承包方合同款中扣除。

3、甲方编制组织方案和施工进度计划，承包方自开工之日5天前按照甲方要求编制施工计划，发送至选矿负责人邮箱。实际施工进度落后于计划工期，承包方必须协调在8-12h内赶回来，且不能超过总工期，否则甲方有权解除合同，剩余工程量由甲方组织与第三方招议标，招议标的所有费用从承包方合同款中扣除，并处罚违约金为总合同20%金额。

五、质量标准或验收标准

施工必须按照技术标准及本协议中提到的相关标准进行验收。

六、承包方式（具体指备件、材料等费用由谁承担）

1、此项目为总承包形式，本项目所采购的1台套旋流器组、2台脱水槽以及旧设备拆除、新设备安装等均由乙方承担，甲方不承担任何备件、材料。

2、施工产生的废旧工业垃圾由乙方外运到公司指定的垃圾场，所有费用乙方负责。

3、施工现场与技术协议要求不一致时除特殊说明外以技术协议为准。

4、上述所有项目施工产生的废钢铁所有权归甲方所有，乙方按甲方要求运送到钢铁回收点。（废钢铁尺寸不大于：1.1*0.5*0.5m）。剩余相关备件材料按甲方要求运送到备件库房，并摆放整齐。

5、甲方提供的备件材料，需乙方安排人员、车辆在选矿厂管理的库房、定置区倒运至施工地点。

6、项目结束后，施工剩余的新材料备件必须由乙方清理至甲方库房，施工地点全部清理干净。

七、质保期：

12个月内出现的任何问题均由乙方无偿处理。

八、违约责任（考核条款）

1、如承包方不遵守甲方现场各项管理规定，劝告无效且再犯的，每次扣承包方1000元。

2、承包方应在约定的开工日期开始施工，如承包方未取得甲方同意，延迟开工日期超过1天，则甲方有权解除合同，承包方向发包方支付本合同总额的20%的违约金。

3、乙方必须严格遵守酒钢关于废钢铁管理的各项制度，所有废铁最大尺寸小于1.1米，本项目内每发生一起违反废钢铁管理制度的除按照酒钢相关管理制度予以处罚外在乙方合同总价格中扣2000元。

4、工业垃圾必须按照甲方要求拉运到指定地点，未按要求执行每次扣承包方1000元.其他有关管理的考核执行酒钢的各项管理制度。

5、由于乙方原因，造成未按合同约定工期竣工验收合格，总绝对工期每拖期1h考核5000元。未按照施工进度计划执行，每拖期4h考核1000元，施工结束后总工期未拖期，取消中间过程施工进度考核。

6、乙方在施工期间未经甲方同意私自更改技术方案，或使用与技术方案不符的材料、设备，除停工整改外，每次处罚违约金2000元；

7、因乙方原因，致使施工存在质量问题不符合国家质量要求的各项标准规范，甲方不予验收，乙方无偿返工，因此造成的工期拖延按本条第一条约定执行。如给甲方造成损失，乙方负责赔偿。

8、在一年质保期内如乙方原因发生质量问题，乙方如不能及时进行维修解决问题，甲方可委托第三方维修，所发生的维修费用由乙方全额承担，同时扣除乙方质保金的10%作为违约金。

9、乙方施工人员违反甲方的有关规章制度及现场安全管理要求或规定，每人次处罚违约金1000-3000元；发生各类道路交通违章一次考核3000元；对重复违章的，按照双方签订的安全生产管理协议要求落实违约扣款，情节严重的，按照酒钢公司制度予以处罚外，甲方有权终止本合同。

10、因乙方提供的项目备案资料无效、不齐全、不符合要求，考核乙方1000元；乙方作业人员各类特种作业操作证为假证或过期的考核5000元/项。由此造成的项目拖期全部由乙方承担。

11、乙方施工时必须保持场地及周围设施清洁，施工产生的废钢铁、垃圾按照甲方要求进行切割、清理并拉运到指定地点，否则每处处罚违约金1000-2000元。

12、乙方在施工过程中造成甲方动力设施或其它设备设施损坏的要照价赔偿，由此造成的工期延误或甲方生产损失按损失的程度对乙方进行违约扣款。

13、乙方在合同工期内没有为用工人员购买工伤保险，乙方人员在作业现场发生工伤事故后产生的一切后果及纠纷均由乙方负责。乙方在本项目内每发生一起劳资纠纷在乙方合同总价格中扣20000元。

14、合同生效后，乙方应在约定的开工日期开始施工，如果拖延开工日期，则按1000元/天处罚违约金，

15、该项目不得分包、转包，若发现有分包或转包，甲方有权终止合同，同时乙方支付给甲方合同总价20%的违约金。

16、乙方在施工过程中，造成甲方现场设备设施损坏的，乙方无偿按照原设计恢复，且按照损失大小，每次考核大于2000-20000元。

17、因乙方违章造成的公司通报，乙方必须提交专项分析报告，分析报告中必须对此项目经理、施工员、安全员落实不小于罚款金额20%的考核（此考核不得分解为多人承担，并由乙方项目总经理发送至甲方负责人邮箱）。

18、乙方如出现工器具方面的隐患问题，由甲方或各检查科室发现，甲方有权对乙方进行考核，考核金额为工器具10倍价格，甲方有权收回存在隐患的工器具。

九、其他事宜

1、在施工中，乙方应遵循《中华人民共和国安全生产法》、及酒钢集团公司有关安全生产的规定，重视施工现场作业安全。

2、一旦发生重大伤亡事故，乙方须立即报告主管部门和劳动部门、检察机关，并通知甲方代表。甲方应为抢救提供必要的条件，所发生的费用由事故责任方承担。

3、为了保障施工人员的安全，乙方须做好施工现场的安全、文明施工，施工现场要求有明显的安全警告标志标线。在必要的地点和时间内，乙方应设置照明和防护、警告信号和看守。施工区域必须设立维护设施，设立定置图、安全标识、标语等内容。

4、甲方由于设计缺失、变更或其它原因造成工程量变化时，合同总价不予变更。

5、签订综合治理承包书，遵守酒钢公司的综合治理要求。乙方不得拖欠农民工及施工人员的工资。

6、乙方应严格遵照标准化工地建设有关规定。

7、现场施工必须安排专职安全管理人员，对危险作业进行全程盯控，因安全管理人员配置不全或危险作业没有全程盯控考核1000元。

8、为施工人员配发统一的工装和符合行业要求的劳动保护用品，因施工人员没有统一着工装或劳保用品配发不齐全考核500元/项。

9、现场使用的吊装设施、劳保用品及其他工器具保证齐全有效，因使用的吊装设施、劳保用品及其他工器具不符合要求或破损考核1000元，并没收后销毁处理。

10、在施工、作业现场设置必要的职业安全卫生防护设施和安全警示标志、标识等，因作业现场没有职业安全卫生防护设施和安全警示标志、标识考核1000元。

11、施工现场按照甲方现场定制规划图进行摆放工器具及施工材料，因现场定制摆放混乱或不按照定制图进行摆放的考核1000元/处。

12、每周甲方组织的外委施工会议必须有乙方项目经理和施工现场负责人参加，缺少一次考核500元。

13、必须配备项目经理、施工员。施工员和安全员不在现场一天，每人次考核500元。

十、施工人员及现场、安全管理要求

1、施工涉及到的特殊工种作业：登高架设作业、电工作业、金属焊接、切割作业、叉车司机、起重机司机、起重司索工、起重信号指挥工、机动车驾驶等人员必须持正规、合法、可网络查询的有效证件。

2、项目涉及到的所有到场施工人员提交备案资料，包括：身份信息花名册、人员保险、职业健康体检、特种作业人员资质、与用工单位签订用工合同情况。接受甲方安全告知，提交施工方案、专项安全措施，办理开工手续。

3、各项目施工点必须设专职安全员；施工单位需每天填写施工日志，详细记录：天气情况、出勤及人员变动信息；由外委维修相关方负责人告知当日重点施工内容和安全注意事项，施工过程质量管控重点要求，其他安全教育及安全学习等情况。

4、必须为施工人员配备统一样式的工作服（非酒钢职工不得穿戴带有“酒钢”字样的工作服或安全帽）、安全帽等劳保用品，配发符合国家标准或者行业标准的防尘口罩、危险气体报警器等个体防护用品，个体防护用品的配发标准不得低于保障作业区同岗位配发的同类劳保标准。

5、承包方应进场后组织（至少1次）应急救援教育培训及演练，提升作业人员的安全意识和安全技能，提高遇险时的自救和互救能力。教育培训内容应包括所从事作业的安全知识、有毒有害气体的危害性、紧急情况下的处理和救护方法。

6、施工中涉及高空作业，除采取必要的安全带、搭设跳板等措施外，必须配置防坠器。

7、乙方对施工现场的安全生产负责，乙方从业人员在作业过程发生人身伤害事故时，乙方负责人接到报告后应在15分钟内及时向属地政府主管部门报告并同时向甲方负责人报告。施工期间发生各类事故的考核执行双方签订的《安全生产管理协议》。由于乙方原因导致人身伤害事故、超标排放、环保事件或受到政府部门处罚的，由乙方承担责任和罚款，赔偿股份公司所有损失。

8、在施工中，乙方应遵循《中华人民共和国安全生产法》、及酒钢集团公司有关安全生产的规定，重视施工现场作业安全。

9、一旦发生重大伤亡事故，乙方须立即报告主管部门和劳动部门、检察机关，并通知甲方代表。甲方应为抢救提供必要的条件，所发生的费用由事故责任方承担。

10、为了保护工程、保障施工人员和岗位人员的安全，乙方须做好施工现场的安全、文明施工，施工现场要求有明显的安全警告标志标线。在必要的地点和时间内，乙方应设置照明和防护、警告信号和看守。

11、施工区域应规范设置硬质围挡，确保本施工区域与其它施工区域及生产区域有效隔离。施工围挡区域内按照定置管理要求规范定置，各类施工工器具、材料等摆放整齐，产生的施工垃圾按要求定置并及时清运。

12、乙方应做好施工现场防尘抑尘等环保措施，杜绝施工过程中产生二次扬尘污染或粉尘无组织排放事件，严格执行施工现场“六个百分百（即施工工地 100%围挡、物料堆放 100%覆盖、出入车辆 100%冲洗、施工现场地面 100%硬化、拆迁工地 100%湿法作业、渣土车辆 100%密闭运输）”环保要求。

13、乙方必须有专项的考核制度文件，对违章个人和项目管理人员及现场施工、安全监管人员进行处罚，项目经理签字打印公示。

14、没有在此项目备案人员从事施工作业，每人次考核10000元。

16、施工单位必须对所有进入二选施工人员购买安全生产责任险和工伤保险。

17、招标前各施工单位必须制定安全措施和施工方案；中标后其安全措施和施工方案由选矿厂相关人员审核后，交由设备环保室备案。

18、开工前施工单位必须对现场危险源辨识，并制定专项安全措施，对所有施工人员告知交底。

19、必须遵守酒钢集团和选矿厂外委施工相关规定。

十一、农民工工资支付要求

1、中标单位必须明确出具农民工工资支付承诺书。

2、中标单位必须明确出具农民工工资明细。

3、中标单位必须当月兑现农民工工资，并出具支付凭证。